## 6排查整治
潍坊医学院安全隐患排查整治情况登记表(201704春季安全检查)
序号 | 安全隐患、问题 | 具体位置 | 整改方案 | 整改时限 | 整改部门 | 完成情况
1 | 中庭无排烟设施 | 图书馆 | 论证拟定改造方案 | 2017年5月30日 | 基建处、总务处、保卫处
2 | 公共卫生与管理实验中心电闸、线路问题 | 图书馆 | 提出维修、改造方案 | 2017年5月30日 | 总务处
3 | 医学研究实验中心化学实验废液、空瓶处置回收 | 科技楼C座 | 联系专业处置企业，尽快处置 | 2017年5月30日 | 资产管理处
4 | 医学研究实验中心通风条件需改善 | 科技楼C座 | 加快进行通风改造 | 2017年5月30日 | 科研处
5 | 形态学实验室药品仓库不规范 | 基础实验楼一座二区 | 对全校实验室药品仓库进行摸底，提出针对性整改方案 | 2017年5月30日 | 教务处、科研处、资产管理处
6 | 楼宇疏散通道畅通问题 | 图书馆、基础实验楼 | 落实开放时间、钥匙，畅通疏散通道 | 2017年4月30日 | 保卫处
7 | 福尔马林废液及杂物存在安全隐患 | 基础实验楼一座二区 | 立即落实责任单位，对废液进行封闭处理；尽快转移到室内适当场所，与资产管理处联系进行处置； | 2017年4月20日 | 临床医学院
8 | 配电室主电缆沟维修后仍渗水 | 基础实验楼二座 | 认真查找出渗水原因，论证确定维修方案，迅速组织实施 | 2017年5月30日 | 总务处
9 | 留学生私拉线路充电、楼梯出口乱停放自行车堵塞通道 | 1#学生公寓 | 立即撤除私拉的充电线路；立即移除停放的车辆，并禁止停放； | 2017年4月15日 | 国际教育学院
10 | 东门夜间爬墙问题 | 东门处 | 设置提醒标志，严禁爬墙；并加强巡逻力度 | 2017年4月30日 | 保卫处
11 | 餐厅浴室东侧疏散通道畅通问题 | 餐厅 | 营业时间打开疏散门保持通道畅通 | 2017年4月30日 | 总务处
12 | 墙体有脱落 | 图书馆北门、教学楼 | 年内进行维修 | 2017年5月30日 | 总务处
13 | 中和广场电缆线不安全 | 中和广场 | 穿线板保证安全 | 2017年5月15日 | 团委
14 | 图书馆楼东侧仓库处天线 | 图书馆 | 撤除天线 | 2017年5月15日 | 学校办公室
15 | 道路划线 | 校园道路 | 制定方案实施划线 | 2017年5月30日 | 总务处、保卫处
16 | 智和湖周边提示牌 | 智和湖 | 做新提示牌 | 2017年5月30日 | 保卫处
17 | 废液问题 | 实验室 | 建专门废液贮存仓库，规范处置；各实验室做好日常废液收集记录 | 2017年5月30日 | 总务处、资产管理处、教务处、各实验室
18 | 智和湖、警务室配置物资设备 | 智和湖、警卫处 | 尽快配备物资 | 2017年5月15日 | 保卫处
19 | 智和湖中间亭路北侧无护栏 | 智和湖 | 安装提示牌 | 2017年5月15日 | 保卫处
20 | 私接电线给电动车充电 | 校园内 | 明德物业维修人员私拉电线，令其立即整改 | 2017年5月15日 | 总务处
21 | 基础楼二楼通道门 | 基础楼二楼 | 通道门打开并在部门、保卫处放置钥匙 | 2017年5月15日 | 保卫处
22 | 生物技术实验室通风条件 | 生物技术实验室 | 总务处加装换气扇 | 2017年5月30日 | 总务处
23 | 实验室管理制度 | 实验室 | 教务处加强各实验室管理 | 2017年5月30日 | 教务处
24 | 氧气瓶、二氧化碳气瓶使用管理欠规范 | 药学、生物、机能实验室 | 加强管理，培训学习相关规章制度，规范使用 | 2017年5月30日 | 教务处
25 | 药学实验室药品仓库通风 | 药学实验室 | 尽快进行维修 | 2017年5月30日 | 总务处
26 | 体育综合楼西侧道路乱停车及通行无序问题 | 体育综合楼 | 结合划线统筹考虑 | 2017年5月30日 | 总务处、保卫处
27 | 餐厅负一层消防主机报警线路老化严重 | 餐厅负一层 | 尽快进行维修 | 2017年5月30日 | 保卫处
28 | 教学楼疏散标志老化，应急灯无 | 教学楼 | 提出改造方案，审批后进行改造 | 2017年5月30日 | 保卫处
29 | 灭火器陆续达到十年报废期限 | 浮烟山校区楼宇 | 统一进行报废更换、维修 | 2017年6月30日 | 保卫处
30 | 虞河校区灭火器到期维修更换 | 虞河校区楼宇 | 进行更换维修 | 2017年4月10日 | 保卫处
31 | 图书馆演播厅应急照明灯老化 | 图书馆 | 更换10台应急照明灯 | 2017年4月10日 | 保卫处
32 | 校园车辆乱停乱放严重 | 浮烟山校区 | 施划停车位，规范停车，提出方案 | 2017年5月30日 | 保卫处
33 | 毓秀路无人行辅道 | 浮烟山校区 | 拟定铺设方案，审批后尽快实施 | 2017年6月30日 | 总务处
34 | 北校门处杏林路为坡道，车流量大、车速快，存安全隐患 | 北校门处 | 拟定安装减速带方案，审批后尽快实施 | 2017年6月30日 | 保卫处
35 | 电动巡逻车存在刹车失灵状况 | 警务室 | 及时维修保养，更换刹车配件 | 2017年4月10日 | 保卫处
36 | 收发室外墙地基下沉有裂缝、漏水 | 中和广场处 | 申报2018年专项维修计划；批复后，总务处组织维修 | 2017年4月10日 | 保卫处
37 | 北门两侧和西门北侧围墙未建设 | 浮烟山校区 | 根据学校实际情况，建设围墙或栽植有刺植物进行隔离 | 2017年5月30日 | 总务处
38 | 文化礼堂多功能厅墙皮脱落、吊装灯具缺少维护 | 虞河校区东院 | 报修虞河校区管理中心，尽快维修；同时，加强防范措施 | 2017年4月30日 | 离退休工作处
39 | 祥和苑老干部活动中心无消防器材 | 祥和苑 | 申领干粉灭火器 | 2017年4月30日 | 离退休工作处
40 | 财务处一楼大厅南侧所有房间窗户无防盗网 | 行政楼 | 论证整改方案，确定方案后实施 | 2017年5月30日 | 财务处、总务处、保卫处
41 | 药生实验楼办公室无防盗门窗 | 药生实验楼 | 论证整改方案，确定方案后实施 | 2017年5月30日 | 药学院、总务处、保卫处
42 | 药生实验楼监控没有运行 | 药生实验楼 | 立即查明原因，尽快运行监控 | 2017年5月30日 | 药学院、基建处、保卫处
43 | 疏散通道被占用问题 | 图书馆 | 定期清理专用疏散通道的物品，并对占用学生进行教育 | 2017年4月20日 | 图书馆
44 | 放包柜等影响防火卷帘升降，绿植、阅览桌遮挡消防指示标志 | 图书馆 | 对影响消防设施功能和遮挡消防指示标志的物品进行移除 | 2017年4月20日 | 图书馆
45 | 行政楼418办公室内部分线缆裸露 | 行政楼 | 安装配线槽进行理顺 | 2017年4月20日 | 基建处
46 | 施工围挡拆除后遗留的固定桩未拆除，暴露在地面以上 | 基础实验楼北侧 | 清除遗留的固定桩 | 2017年4月20日 | 基建处
47 | 200台电脑的微机室无防盗措施 | 图书馆 | 论证整改方案，确定方案后实施 | 2017年6月30日 | 公共卫生与管理学院、保卫处
48 | 实验室内微机排列不合理，电源线、插排暴露人后，且空气不流通 | 图书管 | 论证整改方案，确定方案后实施 | 2017年6月30日 | 公共卫生与管理学院、总务处
49 | 实验室少，无专业实验室，存在生物安全隐患 | 科技楼A座 | 根据实验室配置情况进行调整 | 2017年6月30日 | 公共卫生与管理学院、资产管理处
50 | 学生宿舍充电器无人时仍插在插座上 | 学生宿舍 | 对学生进行安全教育 | 2017年4月30日 | 公共卫生与管理学院
51 | 实验室走廊灯不亮及房屋渗漏墙皮脱落 | 基础实验楼一座二区 | 报修总务处，争取尽快解决 | 2017年5月30日 | 心理学系、总务处
52 | 实验室易燃易爆药品、腐蚀性药品等危险化学品管理和防护问题 | 科技楼A座 | 危险化学品分类、分区有序存放，做好领用登记，配置防爆柜、防护设施等 | 2017年6月30日 | 麻醉学系、资产管理处
53 | 实验室内刺激性有毒气体倒灌 | 科技楼A座 | 查明原因，论证提出整改方案 | 2017年6月30日 | 麻醉学系、教务处、总务处
54 | 部分学生对消防知识掌握不熟练、对消防设施器材操作不熟练 | 学生公寓 | 对学生进行培训教育，并加大检查力度 | 2017年4月30日 | 影像学系、护理学院
55 | 形态学实验室缺少专用药品回收装置，废液处置存在安全隐患 | 基础实验楼 | 配备专用药品回收装置，联系有资质的公司统一回收处理 | 2017年6月30日 | 临床医学院、资产管理处
56 | 形态学实验室病原微生物废弃物处理问题 | 基础实验楼 | 联系校医院，作为医疗废弃物由专业公司统一回收处理 | 2017年5月30日 | 临床医学院、教务处、总务处
57 | 病原生物安全II级实验室建设不达标 | 基础实验楼 | 建立生物安全二级实验室，设立病原微生物专用实验室 | 2017年6月30日 | 临床医学院、教务处、资产管理处
58 | 基础实验楼一楼部分办公室未安装防盗窗 | 基础实验楼 | 论证整改方案，确定方案后实施 | 2017年6月30日 | 临床医学院、保卫处
59 | 生理学教研室墙壁裂缝大、脱落墙皮 | 基础实验楼21301 | 现场查看，尽快维修 | 2017年6月30日 | 总务处
60 | 无危险源、高温高压使用等的安全警示标志 | 科技楼C座 | 设置危险源、高温高压使用的安全警示标志 | 2017年5月30日 | 药学院
61 | 烘箱超期服役、气体钢瓶老化 | 科技楼C座 | 进行报废处置 | 2017年6月30日 | 药学院、资产管理处
62 | 用于解剖动物的场所无资质证书 | 科技楼C座 | 按照有关规定办理资质证书，规范管理 | 2017年6月30日 | 药学院
63 | 实验室过期药品需定期清理 | 科技楼C座 | 联系有资质企业，定期规范处理过期药品 | 2017年6月30日 | 药学院、资产管理处
64 | 实验室无救药设备 | 科技楼C座 | 配备救药箱 | 2017年6月30日 | 药学院、资产管理处
65 | 实验室接线板直接放在地上 | 科技楼C座 | 进行实验室线路改造，提出方案审批后实施 | 2017年6月30日 | 药学院、总务处
66 | 有毒有害固液废弃物处理问题 | 科技楼C座 | 建专门废液贮存仓库，规范处置；各实验室做好日常废液收集记录 | 2017年6月30日 | 总务处、资产管理处、科研处
67 | 实验室防盗问题 | 科技楼C座 | 本年度内招标后安装监控及门禁系统 | 2017年6月30日 | 科研处、资产管理处
68 | 未设置有学分的学生安全教育课程 | 学校 | 联系教务处，设置有学分的安全教育选修课 | 2017年6月30日 | 保卫处、教务处
69 | 临床技能中心装修工地电梯违规操作 | 基础医学实验楼 | 对相关责任人进行处罚，并加强钥匙管理 | 2017年4月30日 | 总务处
70 | 临床技能中心装修工地消防设施未恢复功能 | 基础医学实验楼 | 通知施工方和监理方，尽快回复消防设施功能 | 2017年5月30日 | 总务处
71 | 校区医疗单位多，就诊车辆多，和学生正常的学习秩序存在矛盾，存在安全隐患 | 虞河校区北门、东门 | 更换具备车牌扫描、收费 功能的道闸 | 2017年6月30日 | 虞河校区管理中心
72 | 三、四号教学楼年代久远，一直没有加固维修 | 虞河校区三、四号教学楼 | 由专业公司鉴定是否危楼，确定是否需要加固 | 2017年6月30日 | 虞河校区管理中心
73 | 东院文化礼堂露水现象严重 | 东院文化礼堂 | 做防水，换落水管 | 2017年6月30日 | 虞河校区管理中心